## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области
на 2017 – 2026 годы
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 11.01.2023 г. № 8-П)
Сводный план-график догазификации Челябинской области Карталинский район
№ | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифициро-ванных домовладений* в населенном пункте, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Карталинский муниципальный район | г Карталы | 156 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 60 | январь | декабрь | 96 | январь | декабрь
| Карталинский муниципальный район | п Варшавка | 11 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 11 | январь | октябрь
| Карталинский муниципальный район | п Джабык | 16 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль
| Карталинский муниципальный район | п Запасное | 14 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
| Карталинский муниципальный район | п Мичуринский | 13 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 1 | январь | сентябрь | 12 | январь | декабрь
| Карталинский муниципальный район | п Некрасово | 24 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 23 | январь | ноябрь | 1 | январь | ма
| Карталинский муниципальный район | п Новокаолиновый | 32 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 22 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
| Карталинский муниципальный район | п Санаторный | 17 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" | [6 empty] | 17 | январь | декабрь
| Карталинский муниципальный район | п Сенной | 9 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
| Карталинский муниципальный район | п Снежный | 8 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | апрель
| Карталинский муниципальный район | п Сухореченский | 9 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 9 | январь | сентябрь
| Карталинский муниципальный район | п Центральный | 48 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 38 | январь | декабрь
| Карталинский муниципальный район | п Южно-Степной | 6 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
| Карталинский муниципальный район | с Анненское | 340 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 45 | январь | декабрь | 295 | январь | декабрь
| Карталинский муниципальный район | с Великопетровка | 36 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 28 | январь | декабрь | 8 | январь | ноябрь
| Карталинский муниципальный район | с Еленинка | 12 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
| Карталинский муниципальный район | с Неплюевка | 101 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 94 | январь | декабрь
| Карталинский муниципальный район | с Новониколаевка | 2 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | март
|  |  | 854 |  | 0 |  |  | 271 |  |  | 583 |  |  | 0
<*> | Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
<** > | В тексте настоящего приложения используются следующие сокращения: ж/д ст. - железнодорожная станция, рзд. - разъезд, СНТ - садовое некоммерческое товарищество, ООО - общество с ограниченной ответственностью, АО - акционерное общество, МУП - муниципальное унитарное предприятие, г. - город, с. - село, п. - поселок, д. - деревня.

## Лист2
Субъект РФ | гро | месяц
Челябинская область | АО "Газпром газораспределение Челябинск" | январь
Челябинская область | АО "Челябинскгоргаз" | февраль
Челябинская область | ООО "Магнитогорскгазстрой" | март
Челябинская область | ООО "Озерскгаз" | апрель
Челябинская область | АО "Трансэнерго" | май
Челябинская область | ООО "Классик" | июнь
Челябинская область | МУП "Теплоэнерго" | июль
Челябинская область | ООО "Стандарт Лимит" | август
Челябинская область | ООО "Златоустгазстрой" | сентябрь
Челябинская область | ООО "Партнер-газ" | октябрь
Челябинская область | МУП "Магнитогорские газовые сети" | ноябрь
Челябинская область | МУП "Многоотраслевое производственное объединение энергосетей" г. Трехгорного | декабрь
Челябинская область | ООО "Тополь М"
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область